## 10-05-03
ITEM | STATUS | FORNECEDOR | VALOR (R$) | OBSERVAÇÃO
Academia | Pendente
Acabamentos Elétrica | Fechado | OBJETIVA | 23180.78
Adega | Fechado | KL MARCENARIA ESPECIALIZADA | 67776
Aquecimento Piscina | Fechado | SOL E LAZER | 44380
Ar Condicionado INFRA | Fechado | BLUE ICE ADEGAS E REFRIGERAÇÃO | 41300
Ar Condicionado - Equipamento | Em negociação
Automação | Em cotação
Box e espelhos | Fechado | ELIELTON | 39000
CFTV- Rede e alarme | Em cotação
Eletrodomésticos | Fechado | AMPLA ELETROS | 100000
Elevador | Fechado | ATI | 93500
Esquadrias | Fechado | CONCEITO | 510000
Fotovoltáica | Pendente
Forro de madeira e piso | Fechado | RUFINO | 350000
Hélice continua | Fechado | GEOSTAK | 65000
Iluminação | Fechado | LIGHT | 135002
Irrigação | Fechado | LEO | 15000
Louças e Metais | Fechado | AGUIA | 12400
Marcenaria da casa | Fechado | FLORENCE | 485000
Marcenaria do banheiro | Fechado | KL MARCENARIA ESPECIALIZADA | 260000
Mobília | Fechado | QUADRA | 310000
| Fechado | ARQUIVO | 245000
Obra- Empreita- BV Construcoes | Fechado | BV CONSTRUÇÕES | 1850000
Paisagismo | Fechado | FLORICULTURA ATACAMBI | 215000
Pedras | Fechado | ALVORADA | 850000
Poço | Fechado | H20 POÇO | 12000
Porcelanato | Fechado | SÃO GERALDO | 20926.02
Portas | Fechado | VITRI | 165000
Projeto Arquitetura | Fechado | DENISE ZUBA | 120000
Projeto Estrutural | Fechado | CHENDES | 20000
Projeto de Fundações | Pendente
Projeto Instalações | Fechado | BINV ENGENHARIA | 14000
Projeto Paisagismo | Fechado | DEPIERI | 14000
Protensão | Fechado | LORENZINI | 48500

## 11-07-21
ITEM | STATUS | FORNECEDOR | VALOR (R$) | OBSERVAÇÃO
Acabamentos Elétrica | Fechado | Objetiva | 15037.84
Adega | Fechado | REAL CLIMA | 12800
Aquecimento Piscina | Fechado | SOL E LAZER | 27650
Ar Condicionado - Equipamento | Fechado | FRIGELAR | 21260
Ar Condicionado INFRA | Fechado | BLUE ICE (WILSON) | 23740
Automação | Fechado | VANSATI | 108217.6
Banheira | Fechado | SPA VERSATI | 10000
Box e espelhos | Fechado | PLANALTO VIDROS | 16500
CFTV- Rede e alarme | Pendente
Contenção e muro de Arrimo | Em cotação | OBRATEC (ALEX) | 1408259.13
Eletrodomésticos | Fechado | AMPLA | 44000
Empreita MO | Fechado | OBRATEC (ALEX) | 1240000
Esquadrias | Fechado | ALUTEC | 240000
Forro de madeira e piso | Fechado | RUFINO | 235000
Fotovoltáica | Pendente
Iluminação | Fechado | LIGHT DESIGNE | 38500
Irrigação | Fechado | LEO | 14000
Louças e Metais | Fechado | SÃO GERALDO | 80000
Marcenaria decorativa (Banhos, sala e circulação ) | Fechado | KL MARCENARIA ( VITOR) | 110000
Marcenaria (Closts, Hall, Area de serviço, Cozinha e Gourmet) | Fechado | ORNARE | 350000
Marmoraria | Fechado | ALVORADA | 480000
Mobilia | Fechado | QUADRA | 220000
|  | ARQUIVO | 70000
Paisagismo | Fechado | FLORICULTURA (JOISON) | 156212
Pedras | Fechado | NATURAS PEDRAS | 57119.15
Poço | Fechado | ARMINDO | 25000
Porcelanato ( PISCINA E LAVANDERIA) | Fechado | SÃO GERALDO | 14000
Portão | Fechado | GCR- METALÚRGICA ROSSI | 24110
Portas | Fechado | VITRI | 110000
Projeto Arquitetura | Fechado | DUE ARQUITETURA | 80000
Projeto Estrutural e fundações | Fechado | BUENO | 12000
Projeto Instalações | Fechado | Z5 BIM | 10900
Quadros elétricos | Fechado | SOLTEL | 9000
Projeto Paisagismo | Fechado | DEPERI | 14000
Revestimento ripado- concreto | Fechado | CIMENTARE | 40000
Serralheria | Fechado | GCR- METALÚRGICA ROSSI | 66400
Sondagem | Fechado | HR FUNDAÇÕES | 2000
Textura | Fechado | INVENTTY | 19126
Topografia | Fechado | MDT TOPOGRAFIA | 1000

## 10-07-04
ITEM | STATUS | FORNECEDOR | VALOR (R$) | OBSERVAÇÃO
Academia | Pendente
Acabamentos Elétrica | Pendente
Adega | Pendente
Ar Condicionado INFRA | Fechado | BLUE ICE | 31500 | Falta mapa de cotação
Ar Condicionado - Equipamento | Pendente
Automação | Em cotação
Aprovação e Habite -se | Pendente
Box e espelhos | Pendente
CFTV- Rede e alarme | Pendente
Eletrodomésticos | Fechado | AMPLA | 103000 | Falta mapa de cotação
Elevador | Fechado | ATI | 95000
EMPREITA MO | Fechado | BV CONSTRUÇÕES | 70000 | Falta mapa de cotação
Esquadrias | Em cotação
Fundações | Fechado | GEOSTAK | 80000 | Falta mapa de cotação
Fotovoltáica | Pendente
Iluminação | Fechado | LIGHT DESIGN | 135000 | Falta mapa de cotação
Irrigação | Pendente
Louças e Metais | Em cotação
Madeira- forro e piso | Em cotação
Marcenaria | Em cotação
Mobília | Pendente
Paisagismo | Pendente
Pedras | Em cotação
Poço | Fechado
Porcelanato | Pendente
Portas | Fechado | VITRI | 139000
Projeto Arquitetura | Fechado | DENISE ZUBA | 150000
Projeto Estrutural | Fechado
Projeto de Fundações | Fechado
Projeto Instalações | Fechado | BINV | 14000
Projeto Paisagismo | Pendente
Protensão | Fechado | MS PROTENSÃO | 40000
Quadros | Fechado | D&S TECNOLOGIA | 40000

## 05-05-09
ITEM | STATUS | FORNECEDOR | VALOR (R$) | OBSERVAÇÃO
Acabamentos Elétrica | Pendente
Academia | Pendente
Adega | Pendente
Aprovação e Habite -se | Pendente
Ar Condicionado - Equipamento | Pendente
Ar Condicionado INFRA | Em cotação
Automação | Pendente
Box e espelhos | Pendente
CFTV- Rede e alarme | Pendente
Eletrodomésticos | Em cotação
Elevador | Pendente
EMPREITA MO | Fechado | BV CONSTRUÇÕES | 1368000
Esquadrias | Em cotação
Fotovoltáica | Pendente
Fundações- Hélice Continua | Fechado | GEOSTAK | 110000
Iluminação | Fechado | LIGHT DESIGN | 55600
Irrigação | Pendente
Louças e Metais | Pendente
Madeira- forro e piso | Pendente
Marcenaria | Pendente
Mobília | Pendente
Paisagismo | Pendente
Pedras | Pendente
Poço | Fechado | ROYAL POÇOS | 9000
Porcelanato | Pendente
Portas | Em cotação
Projeto Arquitetura | Fechado | DENISE ZUBA
Projeto Estrutural / Fundações | Fechado | SITUARE | 20000
Projeto Instalações | Fechado | BINV | 14000
Projeto Paisagismo | Fechado | DEPIERI | 18000
Protensão | Fechado
Quadros | Em cotação

## 10-06-17
ITEM | STATUS | FORNECEDOR | VALOR (R$)
Acabamentos Elétrica | Pendente
Academia | Pendente
Adega | Pendente
Aprovação e Habite -se | Pendente
Ar Condicionado - Equipamento | Pendente
Ar Condicionado INFRA | Pendente
Automação | Pendente
Vidros e espelhos | Pendente
CFTV- Rede e alarme | Pendente
Contensão | Fechado | GEOSTAK | 85560
Eletrodomésticos | Pendente
Elevador | Pendente
EMPREITA MO | Fechado | BV INCORPORAÇÕES | 3100000
Esquadrias | Pendente
Fotovoltáica | Pendente
Fundações- Hélice Continua | Fechado | GEOSTAK | 298309
Iluminação | Pendente
Irrigação | Pendente
Louças e Metais | Pendente
Madeira- forro e piso | Pendente
Marcenaria | Pendente
Mobília | Pendente
Paisagismo | Pendente
Pedras | Pendente
Poço | Fechado | ROYAL POÇOS | 9000
Porcelanato | Pendente
Portas | Pendente
Projeto Arquitetura | Fechado
Projeto Estrutural / Fundações | Fechado | SITUARE | 42750
Projeto Instalações | Fechado | BINV | 17500
Projeto Paisagismo | Fechado
Protensão | Em cotação
Quadros | Pendente